市场洞察智能体 - 项目周报（2026/05/23 ~ 2026/05/29）

本周开发内容

基础设施完善

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据库 | PostgreSQL （主数据存储）、Redis （缓存 + 消息队列）、Milvus（向量数据库）三组件协同 |
| 容器化 | Docker Compose 编排 4 个服务（后端、前端、PostgreSQL、Redis），一键启停 |
| 监控 | Prometheus 指标采集端点（`/api/v1/metrics`），支持请求量、延迟等性能监控 |
| 定时调度 | Cron 表达式驱动的任务调度器，支持数据采集任务的定时执行 |

资讯搜索

使用SerpApi作为ai的搜索工具按照关键词进行搜索

工具加入到数据获取agent的工具列表，自行决定搜索时机

同步错误提示机制，搜索失败时降级处理，并及时反馈具体问题

采集记录管理与正文抓取

实现自动正文抓取能力，从采集到的网页中提取核心内容

同步错误提示机制，采集失败时及时反馈具体问题

数据清洗

简单去重，去除错误数据内容

错误信息调整

报告分析

行业、宏观经济、竞品等等

报告导出

- 支持markdown格式导出，后续拟扩展到pdf、word、ppt等样式输出

项目进度

整体进度评估

| 阶段 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集层 | ✅ 85% | 采集任务调度、正文抓取已完成，待联调验证 |
| 数据处理层 | ✅ 80% | 向量嵌入、向量存储、重排序检索已完成，待全流程测试 |
| AI 分析层 | ✅ 90% | 分析 Agent、报告生成 Agent、多模型切换已完成 |
| 报告交付层 | ✅ 75% | 报告生成、图文混排、导出已完成，配图生成待优化 |
| 系统管理 | ✅ 85% | 模型配置管理、调度配置、错误监控已完成 |
| 整体进度 | ~67% | 主体业务服务已基本就绪 |

存在困难和风险

当前风险

| 风险等级 | 风险描述 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 全流程尚未打通 | 各模块独立运行正常，但端到端流程未验证，可能存在模块间衔接问题 | 后续两周重点进行模块联调 |
| 中 | 模型连接稳定性 | 外部 LLM / Embedding / Rerank 服务（GPUStack）的可用性和响应速度不可控 | 已实现连接测试功能，可提前发现并切换备用模型 |
| 中 | 向量检索效果 | Milvus 向量检索和 Rerank 重排序的准确率依赖模型质量，实际效果待验证 | 需进行实际数据测试，必要时调整 embedding 策略 |

待解决事项

端到端流程验证 : 需要真实数据跑通"采集 → 处理 → 分析 → 报告 → 分发"全链路

报告质量优化 : 当前报告内容生成依赖 LLM，需要根据实际产出调整 prompt 和参数

配图生成效果 : 图像生成服务已集成，但生成质量和风格一致性需进一步调优

全流程测试 :对业务流程进行全方位测试尽可能避免上线问题

后续计划（5月30日 ~ 6月12日）

核心目标：全流程打通

| 任务 | 优先级 | 预计产出 |
| --- | --- | --- |
| 模块联调测试 | 高 | 验证"数据采集 → 正文抓取 → 向量嵌入 → AI 分析 → 报告生成"全链路 |
| 流程问题修复 | 高 | 修复联调中发现的模块间衔接 bug |
| 真实数据验证 | 高 | 使用现有目标模板为基准验证评估系统输出质量 |

汇报人: 李恒

日期: 2026年5月29日